## Calendar
Calendar
Academic Hours | [7 empty] | Industry Hours | [7 empty] | Color code
Week Starting | Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun | Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun | Week No |  | academic break
2023-07-24 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | [7 empty] | 1 |  | Danger zone - final two weeks.
2023-07-31 | 2 | 4 | 4 | 5 | 0 | 3 | 3.5 | [7 empty] | 2
2023-08-07 | 2 | 0 | 0 | 5 | [10 empty] | 3
2023-08-14 | [14 empty] | 4
2023-08-21 | [14 empty] | 5
2023-08-28 | [14 empty] | 6
2023-09-04 | [14 empty] | 7
2023-09-11 | [14 empty] | 8
2023-09-18 | [14 empty] | 9
2023-09-25 | [14 empty] | Break
2023-10-02 | [14 empty] | Break
2023-10-09 | [14 empty] | 10
2023-10-16 | [14 empty] | 11
2023-10-23 | [14 empty] | 12
2023-10-30 | [14 empty] | 13
2023-11-06 | [14 empty] | 14
2023-11-13 | [14 empty] | 15
2023-11-20 | [14 empty] | 16
2023-11-27 | [14 empty] | 17

## Burndown
Burndown Charts
Academic
Sasha Stepanov |  | Hours per week |  | Remaining hours
Week No | Week Starting | Planned | Actual | Planned Hours | Actual Hours
1 | 2023-07-24 | 12 | 14 | 150 | 150 | Color code
2 | 2023-07-31 | 12 | 21.5 | 138 | 136 |  | Start or end of a phase
3 | 2023-08-07 | 12 | 7 | 126 | 114.5 |  | Danger zone - final two weeks.
4 | 2023-08-14 | 12 | 0 | 114 | 107.5 |  | Academic break
5 | 2023-08-21 | 3 | 0 | 102 | 107.5
6 | 2023-08-28 | 3 | 0 | 99 | 107.5
7 | 2023-09-04 | 3 | 0 | 96 | 107.5
8 | 2023-09-11 | 3 | 0 | 93 | 107.5
9 | 2023-09-18 | 3 | 0 | 90 | 107.5
Break | 2023-09-25 | 6 | 0 | 87 | 107.5
Break | 2023-10-02 | 6 | 0 | 81 | 107.5
10 | 2023-10-09 | 15 | 0 | 75 | 107.5
11 | 2023-10-16 | 5 | 0 | 60 | 107.5
12 | 2023-10-23 | 5 | 0 | 55 | 107.5
13 | 2023-10-30 | 5 | 0 | 50 | 107.5
14 | 2023-11-06 | 5 | 0 | 45 | 107.5
15 | 2023-11-13 | 20 | 0 | 40 | 107.5
16 | 2023-11-20 | 20 | 0 | 20 | 107.5
17 | 2023-11-27 | 0 | 0 | 0 | 107.5
| Total | 150
Industry
Sasha Stepanov |  | Hours per week |  | Remaining hours
Week No | Week Starting | Planned | Actual | Planned Hours | Actual Hours
1 | 2023-07-24 | 0 | 0 | 300 | 300
2 | 2023-07-31 | 0 | 0 | 300 | 300
3 | 2023-08-07 | 0 | 0 | 300
4 | 2023-08-14 | 22 | 0 | 300
5 | 2023-08-21 | 22 | 0 | 278
6 | 2023-08-28 | 22 | 0 | 256
7 | 2023-09-04 | 22 | 0 | 234
8 | 2023-09-11 | 22 | 0 | 212
9 | 2023-09-18 | 22 | 0 | 190
Break | 2023-09-25 | 21 | 0 | 168
Break | 2023-10-02 | 21 | 0 | 147
10 | 2023-10-09 | 21 | 0 | 126
11 | 2023-10-16 | 21 | 0 | 105
12 | 2023-10-23 | 21 | 0 | 84
13 | 2023-10-30 | 21 | 0 | 63
14 | 2023-11-06 | 21 | 0 | 42
15 | 2023-11-13 | 21 | 0 | 21
16 | 2023-11-20 | 0 | 0 | 0
17 | 2023-11-27 | 0 | 0 | 0
| Total | 300